## Cronograma do Projeto
Nº | Atividade | Grupo de Tarefas | Início | Término | Trabalho em horas | Responsável | % Concluída | Prioridade | Status
1 | Desenvolver o Termo de abertura do projeto | Iniciação | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 16 | Gerente de Projetos | 100% | Alta | Concluída
1.2 | Levantamento dos requisitos | Iniciação | 2021-11-04 | 2021-11-09 | 8 | Analista de Requisitos | 100% | Alta | Concluída
1.2.1 | Levantar requisitos funcionais | Iniciação | 2021-11-09 | 2021-11-13 | 8 | Analista de Requisitos | 100% | Alta | Concluída
1.2.1 | Levantar requisitos não funcionais | Iniciação | 2021-11-13 | 2021-11-18 | 32 | Analista de Requisitos | 100% | Alta | Concluída
1.3 | Identificação de mudanças nos requisitos | Iniciação | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 6 | Analista de Requisitos | 100% | Média | Concluída
1.3.1 | Verificação de requisitos | Iniciação | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 16 | Analista de Requisitos | 100% | Média | Concluída
1.4 | Avaliação de proposta | Iniciação | 2021-11-24 | 2021-11-29 | 8 | Gerente de Projetos | 100% | Média | Concluída
1.4.1 | Receber feedback sobre a proposta entregue | Iniciação | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 10 | Gerente de Projetos | 80% | Alta | Em andamento
2.1 | Elaborar Plano de Gerencimento de Qualidade | Planejamento | 2021-12-01 | 2021-12-04 | 18 | Gerente de Produtos e Gerente de Qualidade | 100% | Alta | Concluída
2.2 | Elaborar EAP do projeto | Planejamento | 2021-12-04 | 2021-12-09 | 16 | Gerente de Projetos | 100% | Alta | Concluída
2.3 | Identificar riscos | Planejamento | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 16 | Analista de Riscos | 10% | Alta | Em andamento
2.4 | Criação de escopo | Planejamento | 2021-12-15 | 2021-12-19 | 18 | Gerente de Projetos | 100% | Alta | Concluída
2.5 | Protótipo inicial de visualização | Planejamento | 2021-12-19 | 2021-12-23 | 32 | Desenvolvedor | 70% | Média | Em andamento
2.6 | Plano de ação de identificação dos responsáveis | Planejamento | 2021-12-23 | 2022-01-02 | 6 | Gerente de Projetos | 100% | Média | Concluída
3.1 | Desenvolvimento do software | Execução | 2022-01-02 | 2022-01-28 | 96 | Desenvolvedor | 50% | Alta | Em andamento
3.1.1 | Definição de padrão de classes e funções | Execução | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 24 | Analista de Teste e Desenvolvedor | 100% | Média | Concluída
3.2 | Testes fechados | Execução | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 24 | Analista de Teste e Desenvolvedor | 0% | Alta | Não iniciada
3.2.1 | Testes unitários e testes de integração | Execução | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 32 | Analista de Teste e Desenvolvedor | 0% | Baixa | Não iniciada
3.3 | Correção e atualização | Execução | 2022-02-15 | 2022-02-19 | 24 | Desenvolvedor | 30% | Alta | Em andamento
3.3.1 | Documentar atualização | Execução | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 160 | Desenvolvedor | 40% | Alta | Em andamento
4.1 | Monitoramento do progresso e uso | Monitoramento e Controle | 2022-02-24 | 29/02/2022 | 90 | Gerente de Projeto e Geretente de Produtos | 10% | Baixa | Em andamento
4.1.1 | Verificação de inconsistencias | Monitoramento e Controle | 29/02/2022 | 2022-03-05 | 120 | Analista de Testes, Desenvolvedor e Gerente de Projetos | 100% | Baixa | Concluída
5.1 | Testes fechados com possiveis usuários | Monitoramento e Controle | 2022-03-05 | 2022-03-15 | 24 | Gerente de Projetos e Desenvolvedor | 0% | Alta | Não iniciada
6.1 | Entrega do aplicativo versão final | Encerramento | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 24 | Gerente de Projetos | 0% | Alta | Não iniciada
6.1.1 | Coleta de feedbacks | Encerramento | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 24 | Gerente de Projetos e Gerente de Qualidade | 0% | Alta | Não iniciada